Приложение № 1

к приказу № 21 от 15.02.2022

План (дорожная карта)

мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС

в МОУ СОШ №2 в 2022 году

| № п/п | мероприятия | сроки | ответственные | Показатели(результаты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческая деятельность |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль 2022 | Директор МОУ СОШ №4 Маслова А.Л. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в МОУ СОШ №4 в 2022 году | февраль 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Утвержден план мероприятий (дорожная карта) МОУ СОШ №4 |
| 3. | Организация участия в муниципальных и региональных управленческих совещаниях по вопросам подготовки и введению обновленных ФГОС | еженедельно | Администрация МОУ СОШ №4 | Организовано участие административной команды МОУ СОШ №4 в муниципальных и региональных управленческих совещаниях по вопросам подготовки и введению обновленных ФГОС |
| 4. | Участие в совещаниях для руководителей ОО, заместителей руководителей ОО, руководителей методических объединений, педагогов по вопросам подготовки и введению обновленных ФГОС | Февраль 2022, май 2022, август 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Организовано участие в совещаниях по вопросам подготовки и введению обновленных ФГОС |
| 5. | Проведение мониторинга готовности МОУ СОШ №4 к введению обновленных ФГОС по региональным методикам | Апрель 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | По итогам мониторинга создана аналитическая справка о готовности МОУ СОШ №4 к введению обновленных ФГОС |
| 6. | Мониторинг исполнения плана (дорожной карты) по вопросам подготовки и введению обновленных ФГОС | август 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | 100% исполнение плана мероприятий на дату проведения мониторинга |
| 7. | Разработка пакета документов для МОУ СОШ №4 в условиях перехода на обновленные ФГОС | Апрель - май 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Пакет документов разработан |
| 8. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МОУ СОШ №4 | До 01.09.2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Должностные инструкции |
| 9. | Подготовка перечня учебников, используемых в МОУ СОШ №4 по каждому учебному предмету; определение дефицитов УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | март 2022 | Администрация МОУ СОШ №4, библиотекарь Овсянникова Е.А. | Подготовлен перечень учебников используемых в МОУ СОШ №4 по каждому учебному предмету, определены дефициты УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС |
| 10. | Участие МОУ СОШ №4 в муниципальном мониторинге по содержанию урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ООП (в том числе с учетом сущностей НП «Образование»: «Кванториумов») | Сентябрь 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Участие в мониторинге |
| 11. | Организация участия директора МОУ СОШ №4 в заседаниях директорского клуба ЯО по вопросам подготовки и введению обновленных ФГОС | февраль 2022 – ноябрь 2022 | Директор МОУ СОШ №4 Маслова А.Л. | Директор МОУ СОШ №4 приняла участие в работе директорского клуба ЯО |
| 12. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и утверждение ООП НОО | Апрель – июнь 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Утверждена ООП НОО |
| 13. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО и утверждение ООП ООО | Апрель – август 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Утверждена ООП ООО |
| Работа с педагогами |
| 14. | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в МОУ СОШ №4 | февраль 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Список педагогов приступающих к работе в 1, 5 классах на 01.09.2022. Аналитическая справка о кадровом обеспечении |
| 15. | Проведение Педагогического совета «Основные особенности обновленных ФГОС НОО и ООО» | Август 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Участие педагогов в Педагогическом совете |
| 16. | Прохождение практико-ориентированных курсов повышения квалификации педагогов МОУ СОШ №4 по вопросам введения обновленных ФГОС (на базе ГОУ ЯО ИРО) | Март 2022- июнь 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | 100% педагогов, приступающих к работе в 1и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на курсах повышения квалификации |
| 17. | Организация послекурсового сопровождения педагогов. | Март – декабрь 2022г. | Администрация МОУ СОШ №4, руководители ШМО | 100% педагогов, прошедших КПК по вопросам введения обновленных ФГОС, оказано сопровождение |
| 18. | Организация участия административной команды МОУ СОШ №4 в региональных семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов | Май- август 2022 | Директор МОУ СОШ №4 | Приняли участие не менее чем в 2-х семинарах по вопросам организации наставничества |
| 19. | Организация участия администрации МОУ СОШ №4 в курсах повышения квалификации (дистанционно) по вопросам введения обновленных ФГОС(управленческий аспект) | Февраль- июнь 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Администрация МОУ СОШ №4 прошла обучение по программе введения обновленных ФГОС(управленческий аспект) |
| Информационно-методическое сопровождение |
| 20. | Актуализация планов работы школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС | Май 2022 – август 2022 | Руководители ШМО | 100% планов МО актуализированы |
| 21. | Участие педагогов МОУ СОШ №4 в семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 по плану работы ММЦ | Администрация МОУ СОШ №4 | Участие в семинарах, вебинарах для педагогов, административных команд ОО, руководителей МО (не менее 2) |
| 22. | Организация и проведение информационно- просветительской работы по вопросам введения обновленных ФГОС с родителями, общественностью | апрель 2022 – май 2022 | Администрация МОУ СОШ №4, ответственный за сайт школы | - информация представлена на сайте МОУ СОШ №4; - проведены родительские собрания |
| 23. | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Август, ежегодно с 2022г. | Администрация МОУ СОШ №4, классные руководители 1-х классов | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 24. | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно с 2022г. | Администрация МОУ СОШ №4, классные руководители 5-х классов | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| Организационно-методическое сопровождение |
| 25. | Организация участия педагогов в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76» Первые итоги обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы | Декабрь 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | 100% педагогов МОУ СОШ №4 приняли участие в видеоконференции «Педсовет76» Первые итоги обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы |
| 26. | Организация участия административной команды, педагогов в работе секции, посвященной введению обновленных ФГОС традиционной региональной итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО, | Ноябрь 2022 | Администрация МОУ СОШ №4 | Приняли участие педагоги, представители административной команды |
| 27. | Участие в муниципальных образовательных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС: Семинар для административных команд ОО «Основная образовательная программа в соответствии с обновленными ФГОС» Семинар «Задачи учителя по переходу на обновленные ФГОС: рабочая программа учителя, актуализация приемов системно-деятельностного подхода» | В течение 2022 года | Администрация МОУ СОШ №4 | Участие в мероприятиях в различных формах: мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, дни открытых дверей |
| 28. | Участие в мониторинге реализации регионального плана по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | Ежеквартально | Директор МОУ СОШ №4 | Участие в мониторинге за каждый квартал |